**Проект «Музейная комната детского и молодежного движения Сморгонщины»**

Цель проекта состоит в создании условий для сохранения исторической памяти об истории пионерского и комсомольского движения Сморгонщины, через создание и деятельность музейной комнаты детского и молодежного движения.

Задачи:

1. Оборудовать музейную комнату детского и молодежного движения Сморгонщины на базе ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи».

2. Привлечь внимание общественности к деятельности музейной комнаты через организацию торжественного открытия, проведение информационной кампании.

3. Организовать проведение экскурсий и других патриотических мероприятий для учащихся Сморгонского района на базе музейной комнаты.

Суть проекта соответствует задаче №1 государственной программы «Образование и молодежная политика на 2021 – 2025 годы», подпрограммы 10 «Молодежная политика»: создание условий для эффективной самореализации молодежи, формирования у молодежи через систему героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания активной гражданской позиции, любви к свое Родине, гордости за ее прошлое и настоящее, ответственности за судьбу Беларуси.

**Актуальность**

Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Республике Беларусь сегодня как никогда приобретает особую важность. Большую роль в этом играют детские и молодёжные организации и объединения.

В Сморгонском районе создано 15 именных пионерских дружин, в учреждениях образования действуют первичные организации ОО «БРСМ». 96% учащихся состоят в общественных объединениях «БРПО», «БРСМ». Современные детские и молодежные общественные объединения основывается на богатой истории и традициях детского и молодежного движения прошлого. Однако, как показал опрос, школьники Сморгонщины недостаточно знают о больших и славных делах, подвигах пионеров, вожатых тех лет. А ведь такое богатое наследие может и должно стать примером для современных детей и подростков, побудить желание им подражать.

Чтобы сохранить память об историческом наследии этих организаций появилась идея **создания музейной комнаты детского и молодежного движения Сморгонщины**.

Информация, эмоционально поданная музейными средствами, в том числе с помощью компьютерных технологий, может стать, в какой-то степени, альтернативой современным гаджетам.

Для её создания уже предприняты некоторые шаги.

Предварительно прошел опрос школьников в онлайн-формате по знанию истории пионерских дружин, героев, чьим именем названа дружина, значимых датах истории пионерского и комсомольского движения, а также по изучению интереса к истории данных организаций, музейной деятельности.

На базе ГУО «Сморгонский РЦТДМ» было выделено помещение, которое можно переоборудовать под музейную комнату.

Также начат сбор экспонатов для будущего музея (знамя районной пионерской организации, значки, ленты, пилотки, горн, барабаны, фотографии, баннеры и т.д.). Имеются архивные фото-и видео-материалы в том числе и для виртуальной версии музейной комнаты. Собрана информация о знаменитых вожатых, лидерах детского и молодежного движения Сморгонского района, информация о героях, чьим именем названы дружины в Сморгонских школах. Имеется банк информации в виде виртуального музея на сайте ГУО «Сморгонский РЦТДМ» (<https://clck.ru/34Kn44>).

Также прошли встречи с социальными партнерами по обсуждению проекта. Состоялась встреча с первым секретарем районного комитета ОО «БРСМ» Екатериной Константиновной Сорокой. Идея проекта также обсуждалась в рамках круглого стола «Будущее за нами» с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Свилло Виктором Збигневичем.

Вместе с тем, помещение для музейной комнаты нуждается в ремонте, необходимы средства для приобретения музейного оборудования (стеллажи, витрины, баннеры).

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Название мероприятие*** | ***Сроки*** | ***Показатели*** |
| Подготовительный этап | | | |
|  | Освещение проекта на сайте учреждения образования, в интернет-пространстве, СМИ | постоянно | анонс проекта на сайте ГУО «Сморгонский РЦТДМ», в социальных сетях  -освещение информации по ходу реализации проекта |
|  | Встречи по проекту с социальными партнерами | сентябрь - декабрь 2023 | проведение серии встреч с социальными партнерами на базе ГУО «Сморгонский РЦТДМ» |
|  | Информационно-рекламная кампания с выходом на предприятия и организации города Сморгони | сентябрь -октябрь 2023 | -посетить не менее 4 предприятий Сморгонского района по поводу реализации проекта и оказания спонсорской помощи:  ОАО «САЗ»  Сморгонская РУП «ЖКХ»  ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз»  ОАО «СМТ № 41» |
| Основной этап | | | |
|  | Ремонт музейной комнаты (стяжка пола, грунтовка, серпянка, родбанд, шпаклевка, краска, краситель, линолеум и плинтус, профиль, саморезы, подвесы, гипсокартон и т.д.) | январь 2024 – апрель 2024 | - отремонтировано помещение музейной комнаты |
|  | Оформление экспозиции музейной комнаты (витрина горизонтальная 2 шт., стенд с наклонными полками 2 шт., стенд информационный 2шт., стойка 1 шт., этажерка 1 шт., стол 1шт., пуфы 6шт.) | март-апрель 2024 | - закуплено оборудование для музейной комнаты, офомление музейной экспозиции |
|  | Поисковой рейд «Розыск-экспонат» | март 2024 – май 2024 | - разработка положения о проведении;  - сбор и опись экспонатов для музейной комнаты;  - расширен фонд музейной комнаты |
|  | Конкурс «Летопись пионерской дружины» | март 2024 – апрель 2024 | - разработка положения о проведении конкурса;  - оформление пионерской экспозиции |
|  | Photo-history «По страницам истории детского движения» | март 2024 – май 2024 | - разработка положения о проведении конкурса;  - оформление тематической экспозиции;  - оформление тематической экспозиции |
|  | Исследовательский квест «История организации в лицах и событиях» | март 2024 – июнь 2024 | - разработка положения о проведении конкурса;  - оформление тематической экспозиции;  - расширен фонд музейной комнаты |
|  | Торжественное открытие музейной комнаты детского и молодежного движения Сморгонщины | июнь 2024 | -анонс мероприятия в СМИ, социальных сетях, на сайте учреждения образования |
|  | Организация экскурсий в музейную комнату | с июня 2024 | до декабря 2024 года проведено не менее 30 экскурсий, в которых приняло участие не менее 600 учащихся |
|  | Организация занятий профильных школ на базе музейной комнаты (Школа пионерского актива, районный детский Парламент, «Волонтер+») | с сентября 2024 | проведено не менее 3 мероприятий профильных школ на базе музейной комнаты |
| Заключительный этап | | | |
|  | Освещение реализации проекта в СМИ, социальных сетях, на сайте учреждения | декабрь 2024 | за время реализации проекта опубликовано не менее 5 статей в СМИ  информация по проекту регулярно освещается на сайте учреждения, в социальных сетях |
|  | Подведение итогов реализации проекта: анализ эффективности проекта, выработка решений по его совершенствованию | декабрь 2024 | подведение итогов реализации проекта;  отчет по затраченным грантовым средствам |

**Смета проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Ремонт помещения музейной комнаты. Закупка материалов (стяжка пола, грунтовка, серпянка, родбанд, шпаклевка, краска, краситель, линолеум и плинтус, профиль, саморезы, подвесы, гипсокартон и т.д.), оплата труда. | 3831.60 |
| Оформление экспозиции музейной комнаты (витрина горизонтальная 2 шт., стенд с наклонными полками 2 шт., стенд информационный 2шт., стойка 1 шт., этажерка 1 шт., стол 1шт., пуфы 6шт.) | 2542.80 |
| Итого: | 6374.40 |

**Ожидаемые результаты**

Данный проект направлен на популяризацию деятельности детских и молодежных общественных организаций, интерес к истории ОО «БРПО», ОО «БРСМ», развитие интереса к музейной и исследовательской деятельности.

В ходе проекта будет оборудована музейная комната детского движения на базе Сморгонский центра творчества, в которой подготовленные экскурсоводы из числа учащихся будут проводить экскурсии для учащихся и жителей Сморгонщины.

Также экспозиция и материалы музейной комнаты будут использоваться в работе с учащимися профильных школ: районной Школы актива, «Школы волонтёр+», заседаний детского Парламента.

За период проекта не менее 75 учащихся, активистов пионерских дружин, примут участие в расширении фонда музейной комнаты.

Не менее 600 учащихся примут участие в экскурсиях и мероприятиях на базе музейной комнаты.

Все это будет способствовать расширению знаний об истории детского и молодежного движения Сморгонщины, внедрению новых форм работы с активистами школ района.

**Сведения об организации-заявителе**

Государственное учреждение образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи».

Почтовый индекс и адрес организации: 231042, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Чапаева, 9

E-mail [srctdm@smorgon-edu.gov.by](mailto:srctdm@smorgon-edu.gov.by)

Директор

ГУО «Сморгонский РЦТДМ» О.М.Каравай