**ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название инициативы** | **«Безопасное селфи»** |
| **Основное тематическое направление**  | **Профилактика травматизма детей и подростков: безопасная среда и жизнедеятельность.**  |
| **Полное название организации-заявителя** | **Государственное учреждение образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи»** |
| **Территория реализации инициативы** | **Город Сморгонь и Сморгонский район** |
| **Общий бюджет инициативы,** евро | **15 346** |
| **Запрашиваемая сумма,** евро | **13 894** |
| **Срок реализации инициативы** | **10 месяцев** |

1. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название организации-заявителя** | **Государственное учреждение образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи»** |
| **Адрес** | Адрес: 231000, г. Сморгонь, ул.Чапаева, 9;Тел/факс:80159231404E-mail: srctdm@smorgon-edu.gov.by |
| **Контактные телефоны (гор., моб.) и факс** | 80159238152;+375293582494; Факс: +375159241677 |
|  **Адрес электронной почты** | svetlana\_koxanskay@mail.ru |
| **Веб-страница** | – |
| **Руководитель организации**  | Каравай Ольга Михайловна |
| **Контактное лицо по реализации инициативы, моб. тел.** | Балыш Светлана Зеноновна,+375293582494 |
| **Цель и основные направления деятельности организации** | Дополнительное образование детей и молодёжи |
| **Основные целевые группы** | Население города Сморгони и Сморгонского района |
|  |  |

**2. ОПЫТ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ПРОЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 Название проекта** | Молодёжная телестудия «МАГ: молодость, активность, гармония» |
| **2.2 Статус участия в проекте** | Заявитель |
| **2.3 Источник(и) финансирования, бюджет проекта** | Проект международной технической помощи «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», исполняемого Министерством экономики Республики Беларусь, реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) и финансируемого Европейским Союзом (ЕС); 10 677, долл.  |
| **2.4 Регион (место) реализации** | Город Сморгонь |
| **2.5 Срок реализации** | Апрель-сентябрь, 2016  |
| **2.6 Краткое описание деятельности, осуществленной в рамках проекта**  |
| Учащиеся при поддержке профессиональных журналистов, сотрудников местного телевидения, получили знания, необходимые для создания телепередач и видеофильмов. Обученные юные журналисты создавали свою телепередачу, где освещали проблемы, актуальные для подростков и молодёжи, для жителей нашего города, которая выходила в эфир на местном телевидении. Итоговым мероприятием стало «Ток-шоу» с участием представителей местной власти, общественных организаций. Основой для обсуждения вопросов на «Ток-шоу» были созданные учащимися видеоролики на злободневные темы. Созданные учащимися видеоролики демонстрировались на школьных мероприятиях, родительских собраниях. |
| **2.7 Достигнутые результаты**  |
| 15 старшеклассников получили знания по темам: «Компьютерный дизайн», «Основные программы для монтажа и работы с видео, звуком», «Основы актерского мастерства», «Основы работы сценариста».Создан банк информации об актуальных для молодёжи событиях в городе, налажены партнёрские отношения с Отделом идеологии, культуры и по делам молодёжи, с РОВД для регулярного обновления банка информации.Созданы и выпущены в эфир Сморгонского телевидения 3 передачи молодёжной телестудии.Созданы 3 видеоролика, освещающие проблемы, актуальные для Сморгонщины.Внимание не менее 60 учащихся и не менее 8 представителей органов местной власти привлечено к актуальным проблемам г. Сморгони через проведение «Ток-шоу». |
| **2.8 Партнёрские организации, участвовавшие в проекте** | Сморгонское телевидение ОКС-ТВ учреждения «Редакция газеты «Светлы шлях»; Отдел внутренних дел Сморгонского райисполкома;Учреждение образования «Районный учебно-методический кабинет» |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 Название проекта** | «Молодёжное бюро виртуальных экскурсий» |
| **2.2 Статус участия в проекте** | Заявитель |
| **2.3 Источник(и) финансирования, бюджет проекта** | Проект ЕС «Кластерный подход и информационные технологии для местного управления и устойчивого развития сельских территорий»; 6801 Евро |
| **2.4 Регион (место) реализации** | Сморгонский район |
| **2.5 Срок реализации** | Октябрь 2016-март 2017 |
| **2.6 Краткое описание деятельности, осуществленной в рамках проекта**  |
| Создание условий для сохранениея культурного и эколого-биологического наследия малой родины через создание молодёжного бюро виртуальных экскурсий. Учащиеся с помощью специалистов создавали видеоэкскурсии, посвященные достопримечательностям Сморгонщины. Особое внимание уделено малоизвестным широкой аудитории достопримечательностям Сморгонщины, что привлекало внимание общественности к необходимости их защиты и сохранения. Создан банк видеоинформации о достопримечательностях, разработаны маршруты, по которым производилась видеосъёмка, видеоролики демонстрировались на агроусадьбах для туристов. Внимание широкого круга общественности привлечено к проблеме сохранения историко-культурного и эколого-биологического наследия малой родины, через трансляцию видеороликов на Сморгонском телевидении. |
| **2.7 Достигнутые результаты** *(не более 100 слов)* |
| Более 15 подростков были вовлечены в изучение историко-культурного наследия малой родины.Созданы 2 видеоэкскурсии, которые стали востребованы у владельцев и клиентов агроусадеб, а также стали методическим пособием для внеклассной работы в школах. Более 100 учащихся привлечены к решению проблем сохранения и защиты окружающей среды и историко-культурного наследия района через проведение фестиваля детского видеотворчества «Запрашаем на Смаргоншчыну».Расширился спектр туристических услуг агроусадеб через демонстрацию видеоэкскурсий и распространение печатной продукции. |
| **2.8 Партнёрские организации, участвовавшие в проекте** | Учреждение культуры «Сморгонский историко-краеведческий музей»; ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» |

**3. ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ**

|  |
| --- |
| **3.1 Обоснование актуальности инициативы**  |
| Как и во всём мире, в Беларуси ежегодно растет статистика несчастных случаев в результате экстремальной фотосъемки (селфи). По данным Сморгонского РОВД за 2022 год поступило несколько обращений граждан, ставших свидетелями опасного поведения подростков, желающих сделать эффектное фото.Как показало исследование, проведённое нашими специалистами среди 120 подростков Сморгонского района, 76% активно занимается самофотографированием. 22% признались, что рискнули и уже сделали опасное для жизни селфи, 57% возможно при определенных обстоятельствах тоже занялись бы этим. 18% считают, что селфи не может быть травматичным.Проблема очевидна: подростки г. Сморгони и Сморгонского района чрезмерно увлекаются селфи, в том числе в опасных местах, что приводит к риску получения травм. Причины данной проблемы: недостаточная информированность подростков об опасностях, связанных с экстремальным селфи,;отсутствие у подростков адекватной самооценки, наличие комплексов и неуверенности в себе; желание самоутвердиться в среде сверстников через накопление «лайков» под фото в социальных сетях; потребность испытать свои возможности в экстремальных условиях;недостаток современных форм организации досуга для подростков;недостаток семейного воспитания. По данным Сморгонской инспекции по делам несовершеннолетних на 01.01.2018 на учёте состоит 22 несовершеннолетних, в каждой школе ежегодно выявляется около 10% учащихся, склонных к рискованному поведению.Улучшить сложившуюся ситуацию поможет **проект «Безопасное селфи»**, который предусматривает профилактическую работу по 3 направлениям:**1)Психологические тренинги по фототерапии «Я в мире» для учащихся, склонных к рискованному поведению.** Используя собственные фотографии, подростки научатся справляться с внутриличностными конфликтами, приобретут уверенность и сформируют положительное отношение к себе.**2)Информационно-просветительская деятельность.** Будет организована информационная кампания во всех школах района: встречи со специалистами РОВД, МЧС об уголовной ответственности для экстремалов, о последствиях модного увлечения; тематические переменки; конкурс демотиваторов; разработка памятки «Делай безопасные селфи»; дебат-турнир «Социальные сети негативно/позитивно влияют на здоровье и развитие».**3)Организация новых форм досуга для самореализации подростков.** Будет организована «Фотостудия», где фотографы докажут подросткам, что для создания необычного селфи не нужно рисковать собственной жизнью. В водном походе на байдарках "В объективе – моя туристская семья» подростки приобретут желанный экстремальный опыт, но будут делать это под контролем профессиональных инструкторов и родителей, отвечающих за их безопасность.Из 120 опрошенных 44% хотели бы заниматься в фотостудии, а 75% попробовали бы себя в водном походе. Учитывая, что эти увлечения популярны, у подростков будет возможность самоутвердиться не через набор «лайков» под фото в социальных сетях, а через реальные достижения. Итоговым мероприятием проекта станет Фестиваль "Мы – за безопасное селфи!".Для реализации инициативы у нас есть опытные педагоги, психологи, налажены партнёрские отношения с Сморгонским районным центром творчества, Сморгонским РОВД, МЧС. Имеются помещения для организации занятий с подростками.Данная деятельность актуальна для нашей страны, соответствует Государственной программе ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 годы. |
| **3.2 Цель и задачи инициативы**  |
| Цель:Снижение риска получения травм в результате экстремальной фотосъёмки у учащихся школ Сморгонского района в возрасте 13-17 лет в количестве не менее 1043 человек через внедрение комплекса профилактических мероприятий.Задачи:1. Научить не менее 48 подростков в возрасте 13-17 лет, склонных к рискованному поведению, управлять своим эмоциональным состоянием через проведение психологического тренинга по фототерапии «Я в мире».2. Повысить уровень знаний об ответственности и опасностях, связанных с экстремальным фотографированием, у не менее 895 учащихся Сморгонских школ в возрасте 13-17 лет путём проведения информационной кампании.3. Обучить не менее 100 учащихся 13-17 лет новым способам самореализации, через организацию «Фотостудии» и другие мероприятия.  |
| **3.3 Территория реализации инициативы**  |
| Г. Сморгонь и Сморгонский район, Гродненская область.ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи» - организация тренингов, Фотостудии, мероприятий.Учреждения образования Сморгонского района - проведение информационных встреч учащихся и родителей со специалистами Сморгонского РОВД, МЧС; проведение тематических переменок.Маршрут на реке Вилия Сморгонского района - проведение водного похода на байдарках. |
| **3.4 Целевые группы** |
|  48 подростков, склонных к рискованному поведению, в возрасте 13-17, участников тренингов; 895 учащихся учреждений образования Сморгонского района в возрасте 13-17 лет, участников информационной кампании;30 родителей, участников информационной кампании;100 учащихся учреждений образования Сморгонского района в возрасте 13-17 лет, участников мероприятий.10 родителей, участников водного похода. |
| **3.5 Роль организаций-партнёров в реализации инициативы**  |
| Сморгонский районный комитет общественного объединения    «Белорусский республиканский союз молодежи»:организация и проведение встреч на темы уголовной ответственности, которую могут понести экстремалы, о том, к чему приводит модное увлечение фотографированием в опасных местах; участие в водном походе, в организации и проведении фестиваля «Мы - за безопасное селфи!».Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи: организация и проведение психологических тренингов.организация занятий в «Фотостудии»;подготовка учащихся к проведению тематических переменок в школах; организация конкурса демотиваторов «Страшно красивые»; разработка и распространение памятки «Делай безопасные селфи»; организация водного похода на байдарках «В объективе - моя туристская семья», фестиваля «Мы - за безопасное селфи!». |
| **3.6.Инновационность мероприятий и (или) подходов, предложенных в рамках инициативы**  |
| Несмотря на актуальность для Сморгонского района проблемы опасного увлечения молодёжи экстремальным селфи, профилактика данного явления практически не проводится (только эпизодически).Впервые будет организована комплексная профилактика среди подростков, направленная на уменьшение случаев травмоопасного поведения, связанного с экстремальным селфи. Впервые будут внедрены новые формы организации досуга: фотостудия, водный поход на байдарках «В объективе - моя туристская семья», фестиваль «Мы – за безопасное селфи!», где они смогут под руководством опытных специалистов реализовать свои потребности в экстриме, самоутвердиться не через набор «лайков» под фото в социальных сетях, а через реальные достижения. В школах впервые будут внедрены тематические переменки; организован конкурс демотиваторов «Страшно красивые», который в сатирической форме покажет нелепость безрассудного поведения любителей опасного селфи; впервые будут разработаны и распространены памятки «Делай безопасные селфи». Появится Фотостудия для занятий подростков, комфортный тренинговый зал с современной аппаратурой, креслами-мешками, напольным покрытием, где подростки смогут с комфортом и удовольствием проводить не только тренинги по формированию ЗОЖ, но и любые мероприятия. |
| **3.7 Вовлеченность местных органов управления и самоуправления, некоммерческих и других организаций, местных сообществ и целевых групп в реализацию инициативы**  |
| В реализацию инициативы «Безопасное селфи» активно вовлекаются представители редакции газеты «Светлы шлях», Сморгонского телеканала «ОКС-ТВ», которые организуют информационное освещение деятельности по проекту, что привлечёт внимание населения города Сморгони и района к данной проблеме.Представители Сморгонского РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», Депутаты Сморгонского районного совета депутатов, представители Сморгонского РОВД, МЧС будут принимать активное участие в организации и проведении информационных встреч в проведении водного похода на байдарках «В объективе - моя туристская семья», фестиваля «Мы – за безопасное селфи!».Представители Сморгонского районного исполкома, ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» станут участниками дебат-турнира «Социальные сети негативно/позитивно влияют здоровье и развитие».48 подростков в возрасте 13-17, склонных к рискованному поведению, будут вовлечены в занятия по фототерапии, где научатся управлять своими эмоциями, смогут лучше узнать и понять себя. Не менее 800 учащихся учреждений образования Сморгонского района в возрасте 13-17 лет и 30 родителей будут вовлечены в информационную кампанию на темы уголовной ответственности, которую могут понести экстремалы, о том, к чему приводит модное увлечение фотографированием в опасных местах.95 учащихся учреждений образования Сморгонского района в возрасте 13-17 лет будут вовлечены в активную деятельность: 12 учащихся будут заниматься в фотостудии, 23 учащихся примут участие в 2-ух дневном водном походе на байдарках, 50 учащихся поучаствуют в дебат-турнире; 65 учащихся примут участие в фестивале «Мы – за безопасное селфи!».10 родителей вместе с детьми примут участие в водном походе на байдарках. |
| **3.8** **Основные результаты (изменения), которые будут достигнуты после реализации инициативы; социальный эффект от реализации инициативы**  |
| 48 подростков в возрасте 13-17 лет, склонных к рискованному поведению, научились управлять своим эмоциональным состоянием, принимать себя, у них повысился уровень толерантности, они научились приёмам позитивного осмысления негативных явлений.800 учащихся школ Сморгонского района в возрасте 13-17 лет и не менее 30 родителей будут знать об уголовной ответственности, связанной с фотосъёмкой в запрещённых местах, об опасностях, несчастных случаях, связанных с экстремальным фотографированием, через участие в информационных встречах и тематических переменках. У 45 учащихся, принявших участие в разработке демотиваторов и в конкурсе, сформировалось негативное отношение к экстремальному селфи.50 учащихся узнали о негативном влиянии социальных сетей на здоровье и развитие человека, путём участия в дебат-турнире.12 подростков научились делать эффектные и оригинальные фото без риска для жизни. 23 учащихся реализовали свои потребности в экстриме, самоутвердились с помощью прохождения водного маршрута; увеличилась их двигательная активность.  10 родителей приобрели позитивный опыт совместного досуга с пользой для здоровья.65 учащихся проявили свои возможности в фотосъёмке; узнали о существовании 4 тематических фотозон для дальнейшего посещения и фотосъёмки.**Социальный эффект.**В г. Сморгони появится новая современная и востребованная молодёжью форма организации досуга – фотостудия, которая поможет им в выборе будущей профессии. В тренинговом зале подростки будут проводить свободное время, что уменьшит количество правонарушений в городе, с участием несовершеннолетних, уменьшит риск получения травм из-за рискованного поведения.Родители тех учащихся, которые найдут для себя полезные увлечения, будут спокойны за детей, что благоприятно отразится на их трудовой деятельности. Родители и дети научатся с пользой для здоровья проводить досуг, укрепятся внутрисемейные связи. Участники похода будут пропагандировать данный вид досуга и для других семей, что уменьшит негативные явления в обществе: пьянство, малоподвижный образ жизни. Созданные в рамках проекта условия привлекут молодых креативных специалистов, в которых нуждаются подростки. |
| **3.9 Устойчивость результатов**  |
| Психологические тренинги, внедрённые в практику работы педагогов-психологов за время реализации проекта, будут включены в план работы клуба «Подросток» для учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, и станут частью их основной деятельности. Созданный комфортный тренинговый зал будет привлекать подростков проводить досуг здесь вместе с креативными педагогами.После реализации проекта фотостудии будут проводиться занятия по программе объединения по интересам, которе будет финансироваться из гос. бюджета. Знания и умения, полученные в фотостудии, позволят подросткам и дальше делать красивые фото без риска для жизни, а созданные фотозоны будут привлекать подростков, желающих сделать эффектное фото сюда, а не в опасные места.Удобство расположения (в центре города), популярность у молодёжи данных видов организации досуга, молодые, но опытные педагоги, – всё это гарантирует устойчивость данных видов деятельности и после реализации проекта. Эффективность новых мероприятий, – тематических переменок, конкурса демотиваторов, разработки памяток, – гарантирует их внедрение в практику работы Сморгонских школ в качестве профилактики травматизма. Информация, полученная и усвоенная учащимися и родителями об уголовной ответственности, связанной с фотосъёмкой в запрещённых местах, об опасностях, несчастных случаях, будет обсуждаться в семье, в профессиональных коллективах, что усилит эффективность реализованных мероприятий. |

**4.РАБОЧИЙ ПЛАН/БЮДЖЕТ ИНИЦИАТИВЫ (см. Приложение)**

Директор О.М.Каравай